## Anleitung
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 21.10.2025
Historie
Ziel und Zweck der Planungshilfe
Navigation
Haftungsausschluss
Kontakt
Übersicht
Mit der checklistenartigen Planungshilfe können Transportunternehmungen eine Übersicht über die zahlreichen Aspekte eines Umstellungsprojektes auf Elektrobusse gewinnen. Dabei sind der Betrieb, die Organisation, die Infrastruktur sowie die Fahrzeuge zu beachten. Die nach Teilprojekten gegliederte Aufstellung führt die Lesenden durch folgende Themenbereiche:
0 Projektstart
1 Projektsetup, inkl. eine Vorlage eines Projekt-Zeitplanes
2 Produktionskonzept
3 Stromversorgung
4 Depot / Ladeinfrastruktur
5 Fahrzeuge
6 Organisationsentwicklung
7 Finanzielles
8 Kommunikation
Die aufgeführten Punkte in den Themenbereichen sind als Hinweise für die Planung und Bearbeitung eines Umstellungsprojekts zu verstehen und können gemäss der eigenen Ausgangslage sowie des Projektumfangs angepasst, ergänzt oder weggelassen werden.
Die Ausgangslage für ein Umstellungsprojekt ist im Registerblatt "Übersicht" beschrieben.
Mittels Klick auf den Themenbereich 0 bis 8 wird das entsprechende Registerblatt geöffnet.
Die Hinweise zu den einzelnen Themenbereichen sind strukturiert aufgebaut und lesen sich von links nach rechts .
Die Datei ist zur Vermeidung versehentlicher Veränderungen schreibgeschützt. Der Schreibschutz kann ohne Passwort im Menü Überprüfen/Schützen aufgehoben werden.
Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und die an der Erstellung dieser Planungshilfe beteiligten Personen übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Planungshilfe bei der Umstellung auf neue Antriebsarten entstehen können.
Die Planungshilfe wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und wird bei neuen Erkenntnissen aktualisiert. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben übernommen.
Die Koordinationsstelle neue Antriebsarten steht für ein Gespräch gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Andreas Zemp
Koordinationsstelle neue Antriebsarten - Service de coordination des nouveaux modes d’entraînement
Abteilung öffentlicher Verkehr - Division Transports publics
Verband öffentlicher Verkehr, Genossenschaft - Union des transports publics, société coopérative - Unione dei trasporti pubblici, società cooperativa - Union dals transports publics, societad cooperativa
Dählhölzliweg 12
CH-3005 Bern
Telefon +41 31 359 23 41
andreas.zemp@voev.ch
Koordinationsstelle neue Antriebsarten - voev.ch
21.10.2025 - 5 Fahrzeuge: VDV238: Fahrzeugdaten in öV-Bussen
12.9.2025 - 5 Fahrzeuge: BAV-Leitfaden BehiG-konformes Innenlayout Linienbusse

## Uebersicht
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
Abkürzungen
Ausgangslage für ein Umstellungsprojekt - Fokus Elektrobusse:
* die Unternehmensleitung sowie der Besteller und die relevanten Stakeholder wollen den öV-Bus Betrieb auf Elektromobilität umstellen und unterstützen das Vorhaben
* die Umstellung auf neue Antriebsarten betrifft alle Stellen und Bereiche in einer Transportunternehmung (TU)
* der Umfang der Teilprojekte ist abhängig von der Ausgangslage und dem Vorhaben der jeweiligen TU
Ziele und Nutzen:
* Alle relevanten Aspekte bei der Umstellung auf neue Antriebsarten (Infrastruktur, Fahrzeuge, Betrieb, Organisation, Personal) mit dem Projektstart erkennen und in die Projektplanung aufnehmen
* als Ergebnis für den Anwender soll eine eigens konfigurierte Planungshilfe als Grundlage für die eigene Projektplanung entstehen
nicht im Lieferumfang des VöV:
* Entscheidungsvorgaben machen, Fachplanerarbeit leisten
* Umstellungsprojekte für TU’s leiten
Anleitung
BAV Bundesamt für Verkehr
BCM Business Continuity Management
CCS2 Combined Charging System, Steckerladesystem Charger Ladeeinrichtung
CMS Content Management System, Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten
ERP Enterprise Resource Planning, Unternehmensressourcenplanung
ESöV 2050 Energiestrategie im öffentlichen Verkehr
ESTI Eidgenössisches Starkstrominspektorat
EVU Energieversorgungsunternehmen
FGI Fahrgastinformation
FGZ Fahrgastzählung Fhz Fahrzeug
FTE Full Time Equivalent, Vollzeitstelle IBIS-IP On-Board Information System mit Internet Protokoll
ITxPT Information Technology for Public Transport ITCS Intermodal Transport Control System, rechnergestütztes Betriebsleitsystem
IH Instandhaltung
ISO Internationale Organisation für Normung
IT/OT Informationstechnologie / operative Technologie
IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
LEG Lokale Elektrizitätsgemeinschaft
Panto-Down Lade-Pantograph an Lademast
Panto-Up Lade-Pantograph auf Fahrzeugdach
PL Projektleitung
RAG Restweg Aufzeichnungsgerät
SIMAP Beschaffungsplattform der öffentlichen Hand
SLA Service Level Agreement
TU Transportunternehmung
VDV Verband detuscher Verkehrsunternehmen
VöV Verband öffentlicher Verkehr
vZEV Virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

## 0 Start Umstellung
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
Leitfäden BAV
Studien und Forschungsberichte zur Energiestrategie im öffentlichen Verkehr 2050 (ESöV 2050)
VDV Fachthemen
Übersicht
0 Start Umstellung :
Für eine erfolgreiche Umstellung sind die Aspekte des Betriebes/Produktion, der Fahrzeuge sowie der Infrastruktur ganzheitlich und mit ihren Wechselwirkungen zu beachten. Dabei fliessen die Ausgangslage und der Ausblick zum Zielzustand der jeweiligen Transportunternehmung in das konkrete Umstellungsprojekt mit ein. Der mögliche Elektrifizierungspfad wird idealerweise vorab mit dem entsprechenden öV-Besteller / Auftraggeber abgestimmt und vereinbart. Oftmals erfolgt die Umstellung etappenweise über mehrere Jahre verteilt, kombiniert mit Fahrzeugbeschaffungen. Die Transportunternehmung kann sich mit diesem Vorgehen laufend weiterentwickeln und wertvolle Erfahrungen über die Elektromobilität sammeln.
Vorlage Zeitplan

## Vorlage Zeitplan
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
grober Zeitplan grosses Umstellungsprojekt, verkürzte Variante siehe unten
|  |  |  | Jahr n |  |  |  | Jahr n+1 |  |  |  | Jahr n+2 |  |  |  | Jahr n+3
Aktivitäten | wer / einbeziehen | Anfang Quartal | Ende Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 Start Umstellung | TU
Umfang und Zeitplan vereinbaren, inkl. Angebotsentwicklungen | Besteller | 1 | 3
groben Investitionsbedarf und Kostenentwicklung ermitteln | TU | 2 | 3
Planungsfreigabe einholen | Besteller | 4 | 4
1 Projekt-Setup | TU, Gesamt-PL
Projektteam pro Teilprojekt inkl. Fachplaner aufsetzen |  | 5 | 6
Terminplan pro Teilprojekt entwerfen |  | 6 | 6
Beschaffungskonzept definieren | IVöB | 6 | 6
Fördermöglichkeiten klären | Bund, Kanton, Besteller, etc | 6 | 6
Projektfreigabe einholen |  | 7 | 7
2 öV-Produktionskonzept | TU, Angebots-planung
Umläufe mit E-Mobilität entwerfen |  | 8 | 8
Energie- und Leistungsbedarf für Stromversorgung ermitteln | Energiever-sorger EVU | 8 | 8
Ladestrategie bestätigen: Depotlader, Gelegenheitslader | öV- und Depotbetrieb | 9 | 9
Fahrplan, Umlaufplan, Dienstplan erstellen |  | 14 | 14
Betriebsaufnahme mit Elektromobilität | Kommuni-kation | 16 | 16
3 Stromversorgung | Energiever-sorger EVU
Versorgung auslegen, inkl. Verfügbarkeit und Backup-Schaltungen, Netzzugang vereinbaren |  | 7 | 8
Eigenproduktion Strom, z.B. PV und Stromspeicher klären | vZEV, LEG | 8 | 9
Bewilligung für Neu- oder Ausbau einholen | ESTI | 10 | 13
spezifizieren, ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 9 | 15
Tests, Inbetriebnahme realisieren und Betriebsunterhalt vereinbaren |  | 15 | 16
4 Depots(s) & Ladeinfrastruktur | TU, Fachplaner
Ladepunkte, Layout, el. Erschliessung definieren |  | 7 | 9
Handling, Abwärme, Lärm klären | Sozialpartner | 9 | 9
Engineering, Detailplanung ausarbeiten |  | 9 | 10
Plangenehmigung für Infrastruktur im öffentlichen Raum einholen | Bewilligungs-stelle | 10 | 13
Notfallkonzept, Havarieplatz(e), Schutzmassnahmen | Gebäude-versicherung | 8 | 9
spezifizieren, ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 10 | 13
Tests, Inbetriebnahme realisieren und Betriebsunterhalt vereinbaren |  | 14 | 15
Werkzeuge einrichten / Schulung durchführen |  | 15 | 16
5 Fahrzeuge | TU
Fahrzeuge Baubeschrieb/Spezifikation erstellen |  | 7 | 7
Fahrzeuge Design aussen/innen definieren | Besteller, Marketing | 7 | 7
ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 6 | 14
Fahrzeuge einführen, schulen |  | 14 | 15
Werkzeuge / Arbeitsplätze Werkstätte aktualisieren |  | 9 | 16
6 Organisationsentwicklung | TU, Best-Practice
Prozesse, Kompetenzen, Betrieb mit E-Mobilität gegenüberstellen | gesamte TU | 8 | 11
Automatisierungsgrad (Umlaufplanung, Last-, Lade, Betriebshof-Mngt, Leistelle, …) definieren |  | 10 | 11
IT/OT Architektur aktualisieren, Standard-Schnittstellen verwenden |  | 11 | 11
spezifizieren, ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 11 | 15
Testen, inbetriebnehmen, schulen |  | 13 | 14
Plan B / BCM bei (Teil)Ausfall erstellen |  | 12 | 12
Plan B / BCM verifizieren / bereinigen |  | 16 | 16
7 Finanzielles | TU
Investitionskosten laufend nachführen |  | 2 | 16
Energie beschaffen, in Kosten aufnehmen | IVöB | 10 | 12
Betriebs- und Vollkosten laufend nachführen |  | 2 | 13
Abgeltungsbedarf ermitteln, (Re)finanzierung sicherstellen | Besteller | 13 | 13
Transportauftrag erhalten | Besteller | 16 | 16
8 Kommunikation | TU | 1 | 16
Mitarbeitende, Anwender involvieren
externe Anspruchsgruppen
tue Gutes und sprich darüber!
grober Zeitplan kleines-mittleres Umstellungsprojekt
|  |  |  | Jahr n |  |  |  | Jahr n+1 |  |  |  | Jahr n+2
Aktivitäten | wer / einbeziehen | Anfang Quartal | Ende Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 Start Umstellung | TU
Umfang und Zeitplan vereinbaren, inkl. Angebotsentwicklungen | Besteller | 1 | 2
grobe Investitionsbedarf und Kostenentwicklung ermitteln | TU | 2 | 2
Planungsfreigabe einholen | Besteller | 3 | 3
1 Projekt-Setup | TU, Gesamt-PL
Projektteam pro Teilprojekt inkl. Fachplaner aufsetzen |  | 3 | 4
Terminplan pro Teilprojekt entwerfen |  | 4 | 4
Beschaffungskonzept definieren | IVöB | 4 | 4
Fördermöglichkeiten klären | Besteller, Kanton, etc. | 4 | 4
Projektfreigabe einholen |  | 5 | 5
2 öV-Produktionskonzept | TU, Angebots-planung
Umläufe mit E-Mobilität entwerfen |  | 5 | 5
Energie- und Leistungsbedarf für Stromversorgung ermitteln | Energiever-sorger EVU | 5 | 5
Ladestrategie bestätigen: Depotlader, Gelegenheitslader | öV- und Depotbetrieb | 6 | 6
Fahrplan, Umlaufplan, Dienstplan erstellen |  | 10 | 10
Betriebsaufnahme | Kommuni-kation | 12 | 12
3 Stromversorgung | EVU
Versorgung auslegen, inkl. Verfügbarkeit und Backup-Schaltungen, Netzzugang vereinbaren |  | 4 | 5
Eigenproduktion Strom, z.B. PV und Stromspeicher klären | vZEV, LEG | 5 | 6
Bewilligung für Neu- oder Ausbau einholen | ESTI | 5 | 8
spezifizieren, ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 6 | 10
Tests, Inbetriebnahme realisieren und Betriebsunterhalt vereinbaren |  | 11 | 12
4 Depots(s) & Ladeinfrastruktur | TU, Fachplaner
Ladepunkte, Layout, el. Erschliessung definieren |  | 4 | 6
Handling, Abwärme, Lärm klären | Sozialpartner | 6 | 6
Engineering, Detailplanung ausarbeiten |  | 5 | 6
Plangenehmigung für Infrastruktur im öffentlichen Raum einholen | Bewilligungs-stelle | 6 | 9
Notfallkonzept, Havarieplatz(e), Schutzmassnahmen | Gebäude-versicherung | 8 | 9
spezifizieren, ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 7 | 10
Tests, Inbetriebnahme realisieren und Betriebsunterhalt vereinbaren |  | 11 | 12
Werkzeuge einrichten / Schulung durchführen |  | 11 | 12
5 Fahrzeuge | TU
Fahrzeuge Baubeschrieb/Spezifikation erstellen |  | 3 | 3
Fahrzeuge Design aussen/innen definieren | Besteller, Marketing | 3 | 3
ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 3 | 11
Fahrzeuge einführen, schulen |  | 12 | 12
Werkzeuge / Arbeitsplätze Werkstätte aktualisieren |  | 7 | 12
6 Organisationsentwicklung | TU, Best-Practice
Prozesse, Kompetenzen, Betrieb mit E-Mobilität gegenüberstellen | gesamte TU | 5 | 8
Automatisierungsgrad (Umlaufplanung, Last-, Lade, Betriebshof-Mngt, Leistelle, …) definieren |  | 7 | 9
IT/OT Architektur aktualisieren, Standard-Schnittstellen verwenden |  | 8 | 8
spezifizieren, ausschreiben, Beschaffungsfreigabe erhalten und umsetzen | IVöB | 8 | 11
Testen, inbetriebnehmen, schulen |  | 12 | 12
Plan B / BCM bei (Teil)Ausfall erstellen |  | 9 | 9
Plan B / BCM verifizieren / bereinigen |  | 12 | 12
7 Finanzielles | TU
Investitionskosten laufend nachführen |  | 2 | 12
Energie beschaffen, Kosten aufnehmen | IVöB | 6 | 8
Betriebs-Vollkostenkosten laufend nachführen |  | 2 | 8
Abgeltungsbedarf ermitteln, (Re)finanzierung sicherstellen | Besteller | 9 | 9
Transportauftrag erhalten | Besteller | 12 | 12
8 Kommunikation | TU | 1 | 12
Mitarbeitende, Anwender involvieren
externe Anspruchsgruppen
tue Gutes und sprich darüber!
Vorlage Zeitplan :
Der grobe Zeitplan dient als Richtschnur für ein Umstellungsprojekt. Die Durchlaufzeit hängt wesentlich vom Umfang des Vorhabens ab. Mit den Einträgen in der Spalte "Anfang Quartal" und "Ende Quartal" werden die entsprechenden Zellen eingefärbt.
zurück

## 1 Projektsetup
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
1 Projektsetup:
Die Projektorganisation bildet das Fundament für das Umstellungsvorhaben. Die laufende Abstimmung mit der Projeksteuerung und unter den Teilprojekten ist unerlässlich. Von Vorteil ist es, wenn der Gesamtprojektleiter die Unternehmung sowie die wesentlichen Stakeholder kennt. Mit einer etappenweisen Realisierung kann auch die Projektorganisation laufend und mit Ausblick bis zum Zielzustand angepasst werden.
Übersicht

## 2 Produktionskonz
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
Leitfaden Flottenelektrifizierung für Busbetriebe
2 Produktionskonzept:
Mit dem zukünftigen Produktionskonzept wird festgelegt, wie das Transportunternehmen im Vergleich zum aktuellen Betrieb das öV-Angebot mit der neuen Antriebsart produzieren wird. Es gilt die Rahmenbedingungen, hervorgerufen von den Elektrobussen, der Energieversorgung, der Ladeinfrastruktur zu berücksichtigen. Mit dem Produktionskonzept wird zudem die Energiemenge und Anschlussleistung über den Tagesgang für die Stromversogrung vordefiniert.
Übersicht

## 3 Stromversorgung
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
Photovoltaik und Eigenverbrauch im öffentlichen Verkehr
3 Stromversorgung :
Die Energieversorgung für die Ladeinfrastruktur, die Anschlussleistung sowie die notwendige Energiemenge müssen für die Umstellung auf Elektrobusse sicher und zuverlässig verfügbar sein. Eine bestimmende Grösse für die Auslegung der Stromversorgung bildet das Produktionskonzept.
Übersicht

## 4 Depot Ladeinfra
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
Leitfaden zur Planung der Ladeinfrastruktur
Verständnis Ladeinfrastruktur 2050 Bundesamt für Energie BFE
TU-übergreifende Nutzung von Ladeinfrastruktur für Elektrobusse
VDV825: Anforderungen an Betriebshöfe und Werkstätten
VDS0825: Brandschutz in Betriebshöfen für Linienbusse
4 Depot(s) Ladeinfrastruktur:
Ein weit verbreiteter Standard für die Depotladung ist der CCS2 (Combined Charging System) Stecker. Elektrobusse sind oftmals mit CCS2 als Grundausrüstung bestückt und bieten so eine solide Grundlage für interoperable Fahrzeugeinsätze. Die notwendigen Ladezeiten mit Depotladern können zu zusätzlichen Fahrzeugwechseln oder zusätzlichen Fahrzeugen für eine bestehende Transportleistung führen.
Abhängig von der Ladestrategie kommen zusätzlich zum CCS2-Stecker auch Gelegheitsladesysteme auf dem öV-Netz oder im Depot zum Einsatz (Panto-up oder Panto-Down).
Übersicht

## 5 Fahrzeuge
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 21.10.2025
BAV-Leitfaden BehiG-konformes Innenlayout Linienbusse
VDV238: Fahrzeugdaten in öV-Bussen
5 Fahrzeuge:
Die Fahrzeuge werden ihrem Verwendungszweck entsprechend spezifiziert und konfiguriert. Mit Standard-Grundfahrzeugen und individuell gestaltbaren Ausrüstungsoptionen kann die Zusammenarbeit mit einer Beschaffungsgemeinschaft attraktiv sein. Für die Auslegung der Batterie spielt das Ladekonzept (Depotlader und/oder Gelegenheitslader) eine wesentliche Rolle. Mit neuen Antriebs-Technologien muss auch die Instandhaltung und deren Einführung im Unternehmen evaluiert werden. Die Umstellung bietet zudem die Möglichkeit, das Design mit der neuen, CO2-neutralen Antriebsart öffentlichkeitswirksam zu gestalten.
Übersicht

## 6 Organisationsentw
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
6 Organisationsentwicklung:
Mit der Umstellung auf Elektrobusse sind alle Unternehmensbereiche involviert. Die Elektrifizierung der öV-Busse bewirkt engere Abhängigkeiten zwischen dem Betrieb/Produktion, den Fahrzeugen und der Infrastruktur. Für eine erfolgreiche Umstellung sind diese Aspekte gesamtheitlich und mit ihren Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Bestehende Prozesse und Kompetenzen müssen oftmals weiterentwickelt werden. Dabei fliessen die Ausgangslage und der Ausblick auf den Zielzustand der jeweiligen Transportunternehmung in das konkrete Umstellungsprojekt mit ein. Speziell zu beachten ist die Notwendigkeit eines Plan B (Business Continuity Management, BCM) für die öV Produktion bei z.B. einem Teilausfall der Stromversorgung oder der Ladeinfrastruktur.
Übersicht

## 7 Finanzielles
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
Übersicht Anreiz- und Förderprogramme
7 Finanzielles:
Ein transparenter Umgang mit den Investitionskosten, den neuen Betriebs- und Produktionskosten und dem zukünftigen Abgeltungsbedarf vom Besteller sind wichtige Voraussetzungen für die Realisierung des Umstellungsvorhabens. Bereits mit dem Projektbeginn empfiehlt es sich, den öV-Besteller zu involvieren und sich laufend abzustimmen.
Übersicht

## 8 Kommunikation
Planungshilfe Umstellung auf neue Antriebsarten
Stand: 18.6.2025
8 Kommunikation :
--> tue Gutes und sprich darüber!
Übersicht