## Instruction
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 21 octobre 2025
Histoire
Objectif et finalité de l’aide à la planification
Navigation
Exclusion de responsabilité
Contact
L’aide à la planification sous forme de check-list permet aux entreprises de transport d’avoir une vue d’ensemble des nombreux aspects d’un projet de passage aux bus électriques. Il faut en effet tenir compte de l’exploitation, de l’organisation, de l’infrastructure et des véhicules. Divisée en sous-projets, la liste permet à son lectorat d’aborder les thématiques suivants.
0 Lancement du projet
1 Paramètres du projet, y compris modèle de calendrier prévisionnel
2 Concept de production
3 Alimentation électrique
4 Dépôt et infrastructure de recharge
5 Véhicules
6 Développement de l’organisation
7 Finances
8 Communication
Les points abordés dans le cadre des thématiques sont à considérer comme des indications pour la planification et le traitement d’un projet de transition et peuvent être adaptés, complétés ou supprimés en fonction du point de départ et de l’ampleur du projet.
La description du point de départ d’un projet de transition figure dans l’onglet «Vue d’ensemble».
Cliquer sur les thématiques 0 à 8 permet d’ouvrir les onglets correspondants.
Les indications concernant les différentes thématiques sont structurées et se lisent de gauche à droite.
Le fichier est protégé en écriture afin d’éviter toute modification accidentelle. Il est possible d’ôter cette protection sans mot de passe, dans le menu «Révision/Protéger».
L’Union des transports publics (UTP) et les personnes impliquées dans la mise au point de l’aide à la planification déclinent toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de son utilisation dans le cadre du passage à de nouveaux modes d’entraînement.
L’aide à la planification a été élaborée en toute bonne foi et connaissance de cause. Elle sera mise à jour à la lumière de toute nouvelle découverte. Rien ne garantit toutefois l’exhaustivité ou l’exactitude des informations communiquées.
Le service de coordination des nouveaux modes d’entraînement se tient à disposition pour un entretien.
Meilleures salutations
Andreas Zemp
Koordinationsstelle neue Antriebsarten - Service de coordination des nouveaux modes d’entraînement
Abteilung öffentlicher Verkehr - Division Transports publics
Verband öffentlicher Verkehr, Genossenschaft - Union des transports publics, société coopérative - Unione dei trasporti pubblici, società cooperativa - Union dals transports publics, societad cooperativa
Dählhölzliweg 12
CH-3005 Berne
Téléphone: +41 31 359 23 41
andreas.zemp@voev.ch
Service de coordination - voev.ch
Vue d’ensemble
21 octobre 2025 - 5 Véhicules : VDV238: Données relatives aux véhicules dans les bus des transports publics
12 septembre 2025 - 5 Véhicules : Guide-OFT Aménagement intérieur des bus de ligne

## Vue d’ensemble
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 30 mai 2025
Abréviations
Point de départ pour un projet de transition - focus sur les bus électriques
* La direction de l’entreprise ainsi que le commanditaire et les parties prenantes concernées souhaitent faire passer l’entreprise de bus de transports publics à la mobilité électrique et soutiennent le projet.
* Le passage à de nouveaux modes d’entraînement concerne tous les services et secteurs d’une entreprise de transport (ET).
* L’ampleur des sous-projets dépend du point de départ et du projet de l’ET concernée.
Objectifs et utilité
* Identifier tous les aspects importants du passage à de nouveaux modes d’entraînement (infrastructure, véhicules, exploitation, organisation, personnel) dès le lancement du projet et les intégrer à la planification.
* Le résultat doit être une aide spécialement configurée par l’utilisateur qu’il utilisera comme base pour sa propre planification de projet.
L’UTP ne se charge pas:
* d’influer sur les décisions, de fournir un travail de planification spécialisé
* de diriger des projets de transition pour les ET
Instruction
AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics
BCM Business Continuity Management
CCS2 Combined Charging System, système de recharge par fiche (dispositif de recharge)
CEL Communauté électrique locale
CMS Content Management System, création et publication de contenus
DG de projet Direction générale de projet
EAE Entreprise d’approvisionnement en énergie
ERP Enterprise Resource Planning, planification des ressources de l’entreprise
ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort
ET Entreprise de transport
ETP Équivalent temps plein
FGI Information aux voyageurs
FGZ Comptage des voyageurs (à bord du véhicule)
IBIS-IP On-Board Information System based on the Internet Protocol IH Maintenance
ISO Organisation internationale de normalisation
ITCS Intermodal Transport Control System, système de gestion du trafic commandé par
ordinateur
ITxPT Information Technology for Public Transport
OFT Office fédéral des transports
Pantographe Down Pantographe de recharge au mât de recharge Pantographe Up Pantographe de recharge sur le toit du véhicule
RAG Enregistreur de fin de parcours
RCP virtuel Regroupement virtuel dans le cadre de la consommation propre
SETP 2050 Stratégie énergétique des transports publics
SIMAP Plateforme des marchés publics SLA Service Level Agreement
TI/TO Technologie de l’information/technologie opérationnelle
UTP Union des transports publics
VDV Verband deutscher Verkehrsunternehmen, association des entreprises de transport
allemandes

## 0 Lancement de la transition
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 30 mai 2025
Guides de l’OFT
Études et rapports de recherche sur la stratégie énergétique 2050 des transports publics (SETP 2050)
VDV sujets techniques
Vue d’ensemble
0 Lancement de la transition
Pour réussir la transition, il faut veiller à tous les aspects de l’exploitation/la production, des véhicules et de l’infrastructure dans leur ensemble avec leurs interactions. Le point de départ et les perspectives d’état cible de chaque entreprise de transport sont intégrés au projet concret de transition. Mieux vaut, dans l’idéal, se concerter et convenir au préalable du processus d’électrification envisageable avec le mandant/commanditaire des transports publics concernés. La transition se déroule souvent étape par étape sur plusieurs années, parallèlement aux acquisitions de véhicules. Cette démarche permet à l’entreprise de transport de continuer à se développer en permanence et d’emmagasiner une expérience précieuse en matière de mobilité électrique.
Modèle de calendrier

## Modèle de calendrier
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
Calendrier indicatif d’un projet de transition de grande ampleur (pour une variante raccourcie, voir ci-dessous)
|  |  |  | Année n |  |  |  | Année n+1 |  |  |  | Année n+2 |  |  |  | Année n+3
Activités | Responsables et personnes à impliquer | Début de trimestre | Fin de trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 Lancement de la transition | ET
Convenir de l’ampleur et du calendrier, y compris des évolutions de l’offre | Commanditaire | 1 | 3
Déterminer les besoins indicatifs en termes d’investissement et l’évolution des coûts | ET | 2 | 3
Demander la validation de la planification | Commanditaire | 4 | 4
1 Paramètres du projet | ET, DG de projet
Mettre en place l’équipe de projet pour chaque sous-projet, y compris planificateur spécialisé |  | 5 | 6
Élaborer un échéancier par sous-projet |  | 6 | 6
Définir le concept d’acquisition | AIMP | 6 | 6
Clarifier les possibilités de subvention | Confédération, canton, comman-ditaire, etc. | 6 | 6
Demander la validation du projet |  | 7 | 7
2 Concept de production des transports publics | ET, planification de l’offre
Élaborer des rotations en s’appuyant sur la mobilité électrique |  | 8 | 8
Déterminer les besoins en énergie et en puissance pour l’alimentation électrique | Fournisseur d’énergie EAE | 8 | 8
Confirmer la stratégie de recharge: chargeur au dépôt, chargeur occasionnel | Exploitation des transports publics et des dépôts | 9 | 9
Établir l’horaire, le plan des rotations, le plan de service |  | 14 | 14
Mise en exploitation grâce à la mobilité électrique | Communi-cation | 16 | 16
3 Alimentation électrique | Fournisseur d’énergie EAE
Définir l’alimentation, y compris la disponibilité et les circuits de secours, convenir de l’accès au réseau |  | 7 | 8
Clarifier la production propre d’électricité, p. ex. photovoltaïque et batterie de stockage | RCP virtuel, CEL | 8 | 9
Demander l’autorisation pour la construction ou l’extension | ESTI | 10 | 13
Spécifier, lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 9 | 15
Réaliser les tests, la mise en service et convenir de l’entretien d’exploitation |  | 15 | 16
4 Dépôts et infrastructure de recharge | ET, planificateur spécialisé
Définir les points de recharge, la position, l’équipement électrique |  | 7 | 9
Clarifier la manutention, la perte de chaleur, le bruit | Partenaires sociaux | 9 | 9
Élaborer la planification détaillée, l’ingénierie |  | 9 | 10
Obtenir l’approbation des plans pour l’infrastructure dans l’espace public | Service délivrant les autorisations | 10 | 13
Concept d’urgence, point(s) d’avarie, mesures de protection | Assurance du bâtiment | 8 | 9
Spécifier, lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 10 | 13
Réaliser les tests, la mise en service et convenir de l’entretien d’exploitation |  | 14 | 15
Mettre en place les outils/assurer la formation |  | 15 | 16
5 Véhicules | ET
Établir les spécifications/le descriptif des véhicules |  | 7 | 7
Définir la conception intérieure/extérieure des véhicules | Commanditaire, équipe marketing | 7 | 7
Lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 6 | 14
Présenter les véhicules, assurer la formation |  | 14 | 15
Mettre à jour les outils/postes de travail dans les ateliers |  | 9 | 16
6 Développement de l’organisation | ET, bonnes pratiques
Confronter les processus, les compétences, l’exploitation à la mobilité électrique | ET dans son ensemble | 8 | 11
Définir le degré d’automatisation (planification des rotations, gestion du chargement, de la recharge, du dépôt, centre de contrôle...) |  | 10 | 11
Mettre à jour l’architecture TI/TO, utiliser des interfaces standard |  | 11 | 11
Spécifier, lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 11 | 15
Tester, mettre en service, former |  | 13 | 14
Élaborer un plan B/BCM en cas de panne (partielle) |  | 12 | 12
vérifier / mettre au point plan B/BCM |  | 16 | 16
7 Finances | ET
Assurer le suivi des coûts d’investissement en permanence |  | 2 | 16
S’approvisionner en énergie, l’intégrer aux coûts | AIMP | 10 | 12
Assurer le suivi des coûts globaux et des coûts d’exploitation en permanence |  | 2 | 13
Déterminer le besoin d’indemnisation, garantir le (re)financement | Commanditaire | 13 | 13
Obtenir le mandat de transport | Commanditaire | 16 | 16
8 Communication | ET | 1 | 16
Impliquer le personnel, les utilisateurs
Groupes d’intérêt externes
Fais du bon travail et fais-le savoir!
Calendrier indicatif d’un projet de transition de petite à moyenne ampleur
|  |  |  | Année n |  |  |  | Année n+1 |  |  |  | Année n+2
Activités | Responsables et personnes à impliquer | Début de trimestre | Fin de trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 Lancement de la transition | ET
Convenir de l’ampleur et du calendrier, y compris des évolutions de l’offre | Commanditaire | 1 | 2
Déterminer les besoins indicatifs en termes d’investissement et l’évolution des coûts | ET | 2 | 2
Demander la validation de la planification | Commanditaire | 3 | 3
1 Paramètres du projet | ET, DG de projet
Mettre en place l’équipe de projet pour chaque sous-projet, y compris planificateur spécialisé |  | 3 | 4
Élaborer un échéancier par sous-projet |  | 4 | 4
Définir le concept d’acquisition | AIMP | 4 | 4
Clarifier les possibilités de subvention | Commanditaire, canton, etc. | 4 | 4
Demander la validation du projet |  | 5 | 5
2 Concept de production des transports publics | ET, planification de l’offre
Élaborer des rotations en s’appuyant sur la mobilité électrique |  | 5 | 5
Déterminer les besoins en énergie et en puissance pour l’alimentation électrique | Fournisseur d’énergie EAE | 5 | 5
Confirmer la stratégie de recharge: chargeur au dépôt, chargeur occasionnel | Exploitation des transports publics et des dépôts | 6 | 6
Établir l’horaire, le plan des rotations, le plan de service |  | 10 | 10
Mise en exploitation | Communi-cation | 12 | 12
3 Alimentation électrique | EAE
Définir l’alimentation, y compris la disponibilité et les circuits de secours, convenir de l’accès au réseau |  | 4 | 5
Clarifier la production propre d’électricité, p. ex. photovoltaïque et batterie de stockage | RCP virtuel, CEL | 5 | 6
Demander l’autorisation pour la construction ou l’extension | ESTI | 5 | 8
Spécifier, lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 6 | 10
Réaliser les tests, la mise en service et convenir de l’entretien d’exploitation |  | 11 | 12
4 Dépôts et infrastructure de recharge | ET, planificateur spécialisé
Définir les points de recharge, la position, l’équipement électrique |  | 4 | 6
Clarifier la manutention, la perte de chaleur, le bruit | Partenaires sociaux | 6 | 6
Élaborer la planification détaillée, l’ingénierie |  | 5 | 6
Obtenir l’approbation des plans pour l’infrastructure dans l’espace public | Service délivrant les autorisations | 6 | 9
Concept d’urgence, point(s) d’avarie, mesures de protection | Assurance du bâtiment | 8 | 9
Spécifier, lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 7 | 10
Réaliser les tests, la mise en service et convenir de l’entretien d’exploitation |  | 11 | 12
Mettre en place les outils/assurer la formation |  | 11 | 12
5 Véhicules | ET
Établir les spécifications/le descriptif des véhicules |  | 3 | 3
Définir la conception intérieure/extérieure des véhicules | Commanditaire, équipe marketing | 3 | 3
Lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 3 | 11
Présenter les véhicules, assurer la formation |  | 12 | 12
Mettre à jour les outils/postes de travail dans les ateliers |  | 7 | 10
6 Développement de l’organisation | ET, bonnes pratiques
Confronter les processus, les compétences, l’exploitation à la mobilité électrique | ET dans son ensemble | 5 | 8
Définir le degré d’automatisation (planification des rotations, gestion du chargement, de la recharge, du dépôt, centre de contrôle...) |  | 7 | 9
Mettre à jour l’architecture TI/TO, utiliser des interfaces standard |  | 8 | 8
Spécifier, lancer un appel d’offres, obtenir la validation de l’acquisition et mettre en œuvre | AIMP | 8 | 11
Tester, mettre en service, former |  | 12 | 12
Élaborer un plan B/BCM en cas de panne (partielle) |  | 9 | 9
vérifier / mettre au point plan B/BCM |  | 12 | 12
7 Finances | ET
Assurer le suivi des coûts d’investissement en permanence |  | 2 | 12
S’approvisionner en énergie, l’intégrer aux coûts | AIMP | 6 | 8
Assurer le suivi des coûts globaux d’exploitation en permanence |  | 2 | 8
Déterminer le besoin d’indemnisation, garantir le (re)financement | Commanditaire | 9 | 9
Obtenir le mandat de transport | Commanditaire | 12 | 12
8 Communication | ET | 1 | 12
Impliquer le personnel, les utilisateurs
Groupes d’intérêt externes
Fais du bon travail et fais-le savoir!
Modèle de calendrier
Le calendrier indicatif sert de ligne directrice pour un projet de transition. Le temps de réalisation dépend essentiellement de l’ampleur du projet. Les entrées dans les colonnes «Début de trimestre» et «Fin de trimestre» permettent de colorer les cellules correspondantes.
Retour

## 1 Paramètres du projet
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
1 Paramètres du projet
Le projet de transition repose sur l’organisation. Une coordination permanente avec la gestion de projet et entre les sous-projets est indispensable. La personne chargée de la direction de projet générale a tout intérêt à connaître l’entreprise et les principales parties prenantes. Avec une réalisation étape par étape, l’organisation du projet peut également être adaptée en permanence avec, en perspective, l’état cible.
Vue d’ensemble

## 2 Concept de production
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
Guide de l'électrification de la flotte (en allemand)
2 Concept de production
Le futur concept de production permet de définir la manière dont l’entreprise de transport produira l’offre de transports publics avec le nouveau mode d’entraînement par rapport à l’exploitation actuelle. Il s’agit de tenir compte des conditions-cadres générées par les bus électriques, l’approvisionnement en énergie, l’infrastructure de recharge. Le concept de production permet en outre de prédéfinir la quantité d’énergie et la puissance de raccordement requise pour l’alimentation électrique tout au long de la journée.
Vue d’ensemble

## 3 Alimentation électrique
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
Photovoltaïque et consommation propre dans les transports publics
3 Alimentation électrique
L’alimentation en énergie pour l’infrastructure de recharge, la puissance de raccordement ainsi que la quantité d’énergie nécessaire doivent être disponibles de manière sûre et fiable pour le passage aux bus électriques. Le concept de production est un facteur déterminant pour la mise en place de l’alimentation électrique.
Vue d’ensemble

## 4 Dépôt Infra de recharge
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
Planification de l’infrastructure de recharge
Conception Infrastructure de recharge 2050 de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
Utilisation interentreprises de l’infrastructure de recharge pour les bus électriques
VDV825 : Exigences pour les dépôts et les ateliers
VDS0825 : Protection incendie dans les dépôts pour les bus de ligne
4 Dépôt(s) infrastructure de recharge
La fiche CCS2 (Combined Charging System) est un standard largement répandu pour la recharge au dépôt. L’équipement de base des bus électriques comprend souvent des fiches CCS2; ces bus offrent donc une base solide pour des déploiements de véhicules interopérables. Les temps de recharge nécessaires avec des chargeurs au dépôt peuvent entraîner d’autres changements ou ajouts de véhicules supplémentaires pour une prestation de transport existante. En fonction de la stratégie de recharge, des systèmes occasionnels sont utilisés en plus de la fiche CCS2 sur le réseau des transports publics ou dans les dépôts (pantographe Up ou Down).
Vue d’ensemble

## 5 Véhicules
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 21 octobre 2025
Guide-OFT Aménagement intérieur des bus de ligne
VDV238: Données relatives aux véhicules dans les bus des transports publics
5 Véhicules
Les véhicules sont spécifiés et configurés en fonction de l’utilisation prévue. Avec des véhicules de base standard et des options d’équipement personnalisables, la collaboration avec une communauté d’acquisition peut être intéressante. Le concept de recharge (chargeur au dépôt et/ou chargeur occasionnel) joue un rôle essentiel dans la conception de la batterie. Avec les nouvelles technologies d’entraînement, la maintenance et son introduction dans l’entreprise doivent également être évaluées. Le changement offre en outre la possibilité de rendre la conception publique avec le nouveau mode d’entraînement neutre en CO2.
Vue d’ensemble

## 6 Développement de l’orga
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
6 Développement de l’organisation
Tous les secteurs de l’entreprise sont impliqués dans le passage aux bus électriques. Mais l’électrification des bus de transports publics renforce également les interdépendances entre l’exploitation/la production, les véhicules et l’infrastructure. Pour réussir la transition, il faut veiller à tous les aspects dans leur ensemble avec leurs interactions. Les compétences et processus existants doivent souvent être développés. Le point de départ et les perspectives d’état cible de chaque entreprise de transport sont intégrés au projet concret de transition. Il faut particulièrement veiller à la nécessité d’un plan B (Business Continuity Management, BCM) pour la production des transports publics en cas p. ex. de panne partielle de l’alimentation électrique ou de l’infrastructure de recharge.
Vue d’ensemble

## 7 Finances
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
Programmes d'incitation et d'encouragement
7 Finances
Une gestion transparente des coûts d’investissement, des nouveaux coûts d’exploitation et de production et du futur besoin d’indemnisation par le commanditaire sont des conditions essentielles à la réalisation du projet de transition. Il est recommandé d’impliquer le commanditaire des transports publics dès le début du projet et de se concerter en permanence.
Vue d’ensemble

## 8 Communication
Aide à la planification du passage à de nouveaux modes d’entraînement
État au 18 juin 2025
8 Communication
--> Fais du bon travail et fais-le savoir!
Vue d’ensemble