## Istruzione
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 21.10.2025
Storia
Obiettivo e scopo della guida alla pianificazione
Navigazione
Esclusione di responsabilità
Contatto
Panoramica
La guida alla pianificazione, strutturata sotto forma di checklist, consente alle imprese di trasporto di ottenere una panoramica dei numerosi aspetti coinvolti in un progetto di transizione agli autobus elettrici. In tale contesto vanno presi in considerazione elementi riguardanti l’esercizio, l’organizzazione, l’infrastruttura e i veicoli. La strutturazione in progetti parziali guida i lettori attraverso otto aree tematiche:
0 Avvio del progetto 1 Impostazione del progetto, incluso un modello di tabella di marcia 2 Concetto di produzione 3 Alimentazione elettrica
4 Deposito / Infrastruttura di ricarica 5 Veicoli 6 Sviluppo dell’organizzazione 7 Aspetti finanziari 8 Comunicazione
I punti elencati all’interno delle aree tematiche devono essere intesi come suggerimenti per la pianificazione e l’elaborazione di un progetto di transizione e possono essere adattati, integrati o tralasciati in base alla situazione di partenza e alla portata del progetto.
La situazione di partenza di un progetto di transizione è descritta nel foglio «Panoramica».
Facendo clic sulle aree tematiche da 0 a 8, si apre automaticamente il relativo foglio di lavoro.
I suggerimenti per ciascuna area tematica sono strutturati in modo ordinato e vanno letti da sinistra a destra.
Il file è protetto da scrittura per evitare modifiche accidentali. La protezione può essere disattivata senza password nel menu Revisione/Proteggi.
L’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e le persone coinvolte nella redazione di questa guida alla pianificazione non si assumono alcuna responsabilità per i danni che possono derivare dall’utilizzo della guida stessa nel contesto della transizione a nuovi tipi di propulsione.
La guida è stata redatta secondo scienza e coscienza e sarà aggiornata in base alle nuove evidenze disponibili. Non si garantisce tuttavia la completezza o la correttezza delle informazioni fornite.
Il Servizio di coordinamento nuovi tipi di propulsione è a disposizione per un colloquio.
Cordiali saluti
Andreas Zemp
Servizio di coordinamento nuovi tipi di propulsione - Koordinationsstelle neue Antriebsarten - Service de coordination des nouveaux modes d’entraînement
Divisione trasporti pubblici - Abteilung öffentlicher Verkehr - Division Transports publics
Unione dei trasporti pubblici, società cooperativa - Verband öffentlicher Verkehr, Genossenschaft - Union des transports publics, société coopérative - Union dals transports publics, societad cooperativa
Dählhölzliweg 12
CH-3005 Berna
Telefono +41 31 359 23 41
andreas.zemp@voev.ch
Service de coordination - voev.ch
21.10.2025 - 5 Veicoli: VDV238: Dati relativi ai veicoli negli autobus del trasporto pubblico
12.9.2025 - 5 Veicoli : Guida-UFT Concezione degli autobus di linea

## Panoramica
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Abbreviazioni
Situazione di partenza per un progetto di transizione - focus su autobus elettrici
* La direzione aziendale, il committente e i principali stakeholder intendono convertire l’esercizio dei tp con autobus alla mobilità elettrica e sostengono l’iniziativa
* La transizione a nuovi tipi di propulsione coinvolge tutti gli uffici e le discipline all’interno di un’impresa di trasporto (IT)
* La portata dei progetti parziali dipende dalla situazione di partenza e dagli intenti della singola IT
Obiettivi e benefici:
* Riconoscere sin dall’inizio del progetto tutti gli aspetti rilevanti per la transizione a nuovi tipi di propulsione (infrastruttura, veicoli, esercizio, organizzazione, personale) e integrarli nella pianificazione del progetto * Il risultato atteso per l’utente è una guida alla pianificazione appositamente configurata, da utilizzare come base per la propria pianificazione del progetto
Non incluso nell’offerta dell’UTP:
* Fornire indicazioni decisionali, fornire prestazioni di progettisti tecnici * Gestire progetti di transizione per le IT
Istruzione
UFT Ufficio federale dei trasporti
BCM Business Continuity Management
CCS2 Combined Charging System, sistema di ricarica con spina, infrastruttura di ricarica
CMS Content Management System, creazione e pubblicazione di contenuti
ERP Enterprise Resource Planning, pianificazione delle risorse aziendali
SETraP 2050 Strategia energetica per il trasporto pubblico
ESTI Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
AAE Azienda di approvvigionamento energetico
FGI Informazione ai passeggeri
FGZ Conteggio dei passeggeri per veicolo
FTE Full Time Equivalent, posto a tempo pieno IBIS-IP On-Board Information System con protocollo Internet
ITxPT Information Technology for Public Transport ITCS Intermodal Transport Control System, sistema di gestione dell'esercizio computerizzato
IH Manutenzione
ISO Organizzazione internazionale per la normazione
IT/OT Tecnologia dell'informazione / Tecnologia operativa
CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
CEL Comunità elettrica locale
Panto-Down Pantografo di ricarica su palo di ricarica
Panto-Up Pantografo di ricarica su tetto del veicolo
DP Direzione del progetto
RAG Registratore del percorso residuo
SIMAP Piattaforma per le commesse pubbliche
SLA Service Level Agreement
IT Impresa di trasporto
VDV Unione delle imprese di trasporto tedesche
UTP Unione dei trasporti pubblici
RCP virtuale Raggruppamento ai fini del consumo proprio virtuale

## 0 Avvio della transizione
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Guide UFT
Studi e rapporti di ricerca sulla Strategia energetica per il trasporto pubblico 2050 (SETraP 2050).
VDV Temi specializzati (in tedesco)
Panoramica
0 Avvio della transizione:
Per una transizione riuscita è necessario considerare gli aspetti dell’esercizio/della produzione, dei veicoli e dell’infrastruttura nel complesso e con le loro interazioni reciproche. In tale contesto, la situazione di partenza e la visione dello stato previsto per la singola impresa di trasporto devono essere integrate nel progetto di transizione concreto. Il possibile percorso di elettrificazione dovrebbe essere preventivamente concordato e stabilito con il relativo committente dei tp. Spesso, la transizione avviene in modo graduale, distribuita su più anni, in combinazione con gli acquisti di veicoli. Questo approccio consente all’impresa di trasporto di evolversi progressivamente, raccogliendo esperienze preziose nell’ambito della mobilità elettrica.
Modello di tabella di marcia

## Modello di tabella di marcia
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Tabella di marcia di massima per un progetto di transizione di ampia portata, per la variante abbreviata vedi sotto
|  |  |  | Anno n |  |  |  | Anno n+1 |  |  |  | Anno n+2 |  |  |  | Anno n+3
Attività | Chi / coinvolgere | Inizio trimestre | Fine trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
00 Avvio della transizione | IT
Definire portata e tabella di marcia, incluse le evoluzioni dell’offerta | Committente | 1 | 3
Determinare il fabbisogno di investimento indicativo e l’evoluzione dei costi | IT | 2 | 3
Ottenere l’autorizzazione alla pianificazione | Committente | 4 | 4
01 Impostazione del progetto | IT, capoprogetto generale
Istituire un team di progetto per ogni progetto parziale, inclusi i progettisti tecnici |  | 5 | 6
Abbozzare un calendario per ogni progetto parziale |  | 6 | 6
Definire il concetto di acquisto | CIAP | 6 | 6
Verificare le possibilità di finanziamento | Confederazione, Cantone, committente ecc. | 6 | 6
Ottenere l’approvazione del progetto |  | 7 | 7
02 Concetto di produzione tp | IT, pianificazione dell’offerta
Abbozzare le rotazioni con la mobilità elettrica |  | 8 | 8
Determinare il fabbisogno energetico e di potenza per l’alimentazione elettrica | Fornitore di energia AAE | 8 | 8
Confermare la strategia di ricarica: ricarica in deposito, ricarica occasionale | esercizio tp e di deposito | 9 | 9
|  | 14 | 14
Avvio dell’esercizio con la mobilità elettrica | Comunicazione | 16 | 16
03 Alimentazione elettrica | Fornitore di energia AAE
Pianificare l’approvvigionamento, incl. la disponibilità e le configurazioni di backup, concordare l’accesso alla rete |  | 7 | 8
Chiarire la produzione propria di energia, ad es. fotovoltaico e accumulatori elettrici | RCP virtuale, CEL | 8 | 9
Ottenere l’approvazione per la costruzione o l’ampliamento | ESTI | 10 | 13
Redigere le specifiche, mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 9 | 15
Realizzare test, avviare la messa in funzione e concordare la manutenzione |  | 15 | 16
04 Depositi e infrastruttura di ricarica | IT, progettisti tecnici
Definire i punti di ricarica, la disposizione e il collegamento elettrico |  | 7 | 9
Chiarire la gestione, il calore residuo e il rumore | Parti sociali | 9 | 9
Elaborare l’engineering, la pianificazione dettagliata |  | 9 | 10
Ottenere l’approvazione dei piani per l’infrastruttura nello spazio pubblico | Ufficio di autorizzazione | 10 | 13
Piano di emergenza, area/e per avarie, misure di protezione | Assicurazione stabili | 8 | 9
Redigere le specifiche, mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 10 | 13
Realizzare test, avviare la messa in funzione e concordare la manutenzione |  | 14 | 15
Predisporre gli strumenti / svolgere la formazione |  | 15 | 16
05 Veicoli | IT
Redigere la descrizione della costruzione / le specifiche dei veicoli |  | 7 | 7
Definire il design esterno/interno dei veicoli | Committente, Marketing | 7 | 7
Mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 6 | 14
Introdurre i veicoli, formare |  | 14 | 15
Aggiornare strumenti / postazioni di lavoro nelle officine |  | 9 | 16
06 Sviluppo dell’organizzazione | IT, migliori pratiche
Confrontare processi, competenze ed esercizio con la mobilità elettrica | Intera IT | 8 | 11
Definire il grado di automazione (pianificazione delle rotazioni, gestione del carico e della ricarica, gestione del deposito, centrale ecc.) |  | 10 | 11
Aggiornare l’architettura IT/OT, utilizzare interfacce standard |  | 11 | 11
Redigere le specifiche, mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 11 | 15
Eseguire test, mettere in funzione, formare |  | 13 | 14
Definire un piano B / BCM in caso di guasti (parziali) |  | 12 | 12
verificare / aggiornare piano B / BCM |  | 16 | 16
07 Aspetti finanziari | IT
Aggiornare continuamente i costi d’investimento |  | 2 | 16
Acquistare l’energia e includerla nei costi | CIAP | 10 | 12
Aggiornare continuamente i costi pieni e d’esercizio |  | 2 | 13
Determinare il fabbisogno di indennizzo, garantire il (ri)finanziamento | Committente | 13 | 13
Ottenere l’incarico di trasporto | Committente | 16 | 16
08 Comunicazione | IT | 1 | 16
Coinvolgere collaboratori, utenti
Gruppi d’interesse esterni
Fai del bene e parlane!
Tabella di marcia di massima per un progetto di transizione di piccola-media portata
|  |  |  | Anno n |  |  |  | Anno n+1 |  |  |  | Anno n+2
Attività | Chi / coinvolgere | Inizio trimestre | Fine trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
00 Avvio della transizione | IT
Definire portata e tabella di marcia, incluse le evoluzioni dell’offerta | Committente | 1 | 2
Determinare il fabbisogno di investimento indicativo e l’evoluzione dei costi | IT | 2 | 2
Ottenere l’autorizzazione alla pianificazione | Committente | 3 | 3
01 Impostazione del progetto | IT, capoprogetto generale
Istituire un team di progetto per ogni progetto parziale, inclusi i progettisti tecnici |  | 3 | 4
Abbozzare un calendario per ogni progetto parziale |  | 4 | 4
Definire il concetto di acquisto | CIAP | 4 | 4
Verificare le possibilità di finanziamento | Committente, Cantone ecc. | 4 | 4
Ottenere l’approvazione del progetto |  | 5 | 5
02 Concetto di produzione tp | IT, pianificazione dell’offerta
Abbozzare le rotazioni con la mobilità elettrica |  | 5 | 5
Determinare il fabbisogno energetico e di potenza per l’alimentazione elettrica | Fornitore di energia AAE | 5 | 5
Confermare la strategia di ricarica: ricarica in deposito, ricarica occasionale | Esercizio tp e di deposito | 6 | 6
Elaborare orario, piano delle rotazioni e piano di servizio |  | 10 | 10
Avvio dell’esercizio | Comunicazione | 12 | 12
03 Alimentazione elettrica | Fornitore di energia AAE
Pianificare l’approvvigionamento, incl. la disponibilità e le configurazioni di backup, concordare l’accesso alla rete |  | 4 | 5
Chiarire la produzione propria di energia, ad es. fotovoltaico e accumulatori elettrici | RCP virtuale, CEL | 5 | 6
Ottenere l’approvazione per la costruzione o l’ampliamento | ESTI | 5 | 8
Redigere le specifiche, mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 6 | 10
Realizzare test, avviare la messa in funzione e concordare la manutenzione |  | 11 | 12
04 Depositi e infrastruttura di ricarica | IT, progettisti tecnici
Definire i punti di ricarica, la disposizione e il collegamento elettrico |  | 4 | 6
Chiarire la gestione, il calore residuo e il rumore | Parti sociali | 6 | 6
Elaborare l’engineering, la pianificazione dettagliata |  | 5 | 6
Ottenere l’approvazione del piano per l’infrastruttura nello spazio pubblico | Ufficio di autorizzazione | 6 | 9
Piano di emergenza, area/e per avarie, misure di protezione | Assicurazione stabili | 8 | 9
Redigere le specifiche, mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 7 | 10
Realizzare test, avviare la messa in funzione e concordare la manutenzione |  | 11 | 12
Predisporre gli strumenti / svolgere la formazione |  | 11 | 12
05 Veicoli | IT
Redigere la descrizione della costruzione / le specifiche dei veicoli |  | 3 | 3
Definire il design esterno/interno dei veicoli | Committente, Marketing | 3 | 3
Mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 3 | 11
Introdurre i veicoli, formare |  | 12 | 12
Aggiornare strumenti / postazioni di lavoro nelle officine |  | 7 | 12
06 Sviluppo dell’organizzazione | IT, migliori pratiche
Confrontare processi, competenze ed esercizio con la mobilità elettrica | Intera IT | 5 | 8
Definire il grado di automazione (pianificazione delle rotazioni, gestione del carico e della ricarica, gestione del deposito, centrale ecc.) |  | 7 | 9
Aggiornare l’architettura IT/OT, utilizzare interfacce standard |  | 8 | 8
Redigere le specifiche, mettere a concorso, ottenere l’autorizzazione all’acquisto e implementare | CIAP | 8 | 11
Eseguire test, mettere in funzione, formare |  | 12 | 12
Definire un piano B / BCM in caso di guasti (parziali) |  | 9 | 9
verificare / aggiornare piano B / BCM |  | 12 | 12
07 Aspetti finanziari | IT
Aggiornare continuamente i costi d’investimento |  | 2 | 12
Acquistare l’energia, includerla nei costi | CIAP | 6 | 8
Aggiornare continuamente i costi pieni e d’esercizio |  | 2 | 8
Determinare il fabbisogno di indennizzo, garantire il (ri)finanziamento | Committente | 9 | 9
Ottenere l’incarico di trasporto | Committente | 12 | 12
08 Comunicazione | IT | 1 | 12
Coinvolgere collaboratori, utenti
Gruppi d’interesse esterni
Fai del bene e parlane!
Modello di tabella di marcia:
La tabella di marcia di massima funge da guida orientativa per un progetto di transizione. La durata del progetto dipende sostanzialmente dalla sua portata. Le celle vengono colorate in base ai valori inseriti nelle colonne «Inizio trimestre» e «Fine trimestre».
indietro

## 1 Impostazione del progetto
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
1 Impostazione del progetto:
L’organizzazione del progetto costituisce la base per il progetto di transizione. Il coordinamento continuo con la direzione del progetto e tra i singoli progetti parziali è essenziale. È vantaggioso se il capoprogetto generale conosce l’impresa e i principali stakeholder. Con una realizzazione graduale, anche l’organizzazione del progetto può essere adattata in modo continuo, mantenendo la visione dello stato previsto.
Panoramica

## 2 Concetto di produzione
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Guida all'elettrificazione della Flotta (in tedesco)
2 Concetto di produzione:
Con il futuro concetto di produzione viene definito come l’impresa di trasporto, rispetto all’attuale esercizio, realizzerà l’offerta tp utilizzando il nuovo tipo di propulsione. È necessario tenere conto delle condizioni quadro determinate dagli autobus elettrici, dall’approvvigionamento energetico e dall’infrastruttura di ricarica. Il concetto di produzione predefinisce inoltre la quantità di energia e la potenza di allacciamento per l’alimentazione di corrente in base all’andamento giornaliero.
Panoramica

## 3 Alimentazione elettrica
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Photovoltaik und Eigenverbrauch im öffentlichen Verkehr (in tedesco)
3 Alimentazione elettrica:
L’approvvigionamento energetico per l’infrastruttura di ricarica, la potenza di allacciamento e la quantità di energia necessaria devono essere disponibili in modo sicuro e affidabile per la transizione agli autobus elettrici. Un parametro decisivo per il dimensionamento dell’alimentazione elettrica è il concetto di produzione.
Panoramica

## 4 Deposito infra ricarica
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Guida per la pianificazione dell’infrastruttura di ricarica (in tedesco)
Verständnis Ladeinfrastruktur 2050 (in tedesco) Ufficio federale dell’energia UFE
TU-übergreifende Nutzung von Ladeinfrastruktur für Elektrobusse (in tedesco)
VDV825: Requisiti per depositi e officine (in tedesco)
VDS0825: Protezione antincendio nei depositi per autobus del servizio pubblico (in tedesco)
4 Depositi e infrastruttura di ricarica:
Uno standard ampiamente diffuso per la ricarica nei depositi è il connettore CCS2 (Combined Charging System). I CCS2 sono spesso presenti come dotazione di serie sugli autobus elettrici e offrono una solida base per un utilizzo interoperabile dei veicoli. I tempi necessari per la ricarica in deposito possono comportare cambi aggiuntivi di veicoli o la necessità di ulteriori autobus per garantire la stessa capacità di trasporto.
A seconda della strategia di ricarica, oltre al connettore CCS2 possono essere utilizzati anche sistemi per la ricarica occasionale sulla rete dei tp o nel deposito (Panto Up o Panto Down).
Panoramica

## 5 Veicoli
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 21.10.2025
Guida-UFT Concezione degli autobus di linea
VDV238: Dati relativi ai veicoli negli autobus del trasporto pubblico (in tedesco)
5 Veicoli:
Le specifiche vengono redatte e i veicoli configurati in base al loro scopo d’impiego. Con veicoli base standard e opzioni di equipaggiamento personalizzabili, la collaborazione con un consorzio d’acquisto può risultare interessante. Il concetto di ricarica (ricarica in deposito e/o occasionale) gioca un ruolo fondamentale nella definizione della batteria. Con le nuove tecnologie di propulsione deve essere valutata anche la manutenzione e la relativa introduzione in azienda. La transizione al nuovo tipo di propulsione a emissioni zero di CO2 offre inoltre l’opportunità di valorizzare il design agli occhi del pubblico.
Panoramica

## 6 Sviluppo dell’organizzazione
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
6 Sviluppo dell’organizzazione:
Con la transizione agli autobus elettrici, tutti i reparti aziendali sono coinvolti. L’elettrificazione degli autobus dei tp comporta dipendenze più strette tra esercizio/produzione, veicoli e infrastruttura. Per una transizione riuscita è necessario considerare questi aspetti nel complesso e con le loro interazioni reciproche. I processi e le competenze esistenti spesso necessitano di essere sviluppati ulteriormente. In tale contesto, la situazione di partenza e la visione dello stato previsto per la singola impresa di trasporto devono essere integrate nel progetto di transizione concreto. Particolare attenzione va prestata alla necessità di un piano B (Business Continuity Management, BCM) per la produzione dei tp in caso, ad esempio, di un guasto parziale dell’alimentazione elettrica o dell’infrastruttura di ricarica.
Panoramica

## 7 Aspetti finanziari
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
Panoramica dei programmi di incentivazione e supporto
7 Aspetti finanziari:
Una gestione trasparente dei costi d’investimento, dei nuovi costi d’esercizio e di produzione, nonché del futuro fabbisogno di indennizzo da parte del committente è un presupposto fondamentale per la realizzazione del progetto di transizione. È auspicabile coinvolgere il committente tp sin dall’inizio del progetto e mantenere un coordinamento continuo.
Panoramica

## 8 Comunicazione
Guida alla pianificazione per la transizione a nuovi tipi di propulsione
Stato: 18.6.2025
8 Comunicazione:
--> Fai del bene e parlane!
Panoramica