## Slide 1: Pilotbetrieb mit dem e-Bus auf der Linie 17

## Slide 2: Inhalt
Projektmeilensteine
Strecke Linie 17, Leistungsmasse, Modelltage
Systementscheid
Fahrzeug, Batterie
Ladeeinrichtung, OPP-Charge in Köniz, Depot Eigerplatz
Täglicher Betrieb
Erfahrungen - Erkenntnisse

## Slide 3: Projektmeilensteine
Beschluss vom VR für ein Projekt von 4 Jahren | 31.08.2015
Ausschreibung | 06.12.2016
Vergabe | 01.05.2017
Lieferung 1. Fahrzeug | 16.11.2018
Inbetriebnahme (erste OPP-Charge-Ladung) | 22.11.2018
Erster Zwischenkurs | 07.12.2018
Erster Linienverkehr, 1 Fahrzeug | 15.01.2019
Erster Linienverkehr, 2 Fahrzeuge | 11.02.2019
Erster Linienverkehr alle 5 Fahrzeuge | 21.02.2019

## Slide 4: Strecke Linie 17
Städtische Hauptlinie (Radiallinie), Länge 4.1 + 4.5 km
13 Haltestellen
5 Gelenkbusse während Hauptverkehrszeit (HVZ), 4 in NVZ
2 in Randverkehrszeit (RVZ)
Taktzeiten: HVZ 7.5min, NVZ 10min, RVZ 15min
Aufenthaltszeiten nur an der Endhaltestelle Köniz-Weiermatt ; am Bahnhof Bern kann die Aufenthaltszeit nicht verlängert werden (1 Minute).

## Slide 5: Höhenprofil L17

## Slide 6: Leistungsmasse

## Slide 7: Modelltage
Linie 17 Ausschreibung Elektrobus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modelltag Mo-Fr Kurs 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | rote Schrift in Spalte I: Nutzbar Plan = tiefer als Plan
 |  |  |  |  |  |  |  |  | farblich hinterlegt in Spalte J: geringe nutzbare Wendezeit (Ist)
Fall 1: Gesamtverspätung = 59 Minuten (tritt bei 25% der Fälle auf) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Abfahrtszeit WEMA |  | Reisezeit WEMA-WEMA | Durchschnittliche Auslastung [Pers.] | Ankunftszeit WEMA |  | Verspätung | Wendezeit |  | 
Plan | Ist |  |  | Plan | Ist |  | Plan | Nutzbar Plan | Ist
 |  |  | Fahrt von Garage Eigerplatz (Abfahrt 05:19) | 05:28:42 | 05:29:42 | 00:01:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:03:00
05:32:42 | 05:32:42 | 00:26:48 | 10 | 05:59:30 | 05:59:30 | 00:00:00 | 00:07:12 | 00:07:12 | 00:07:12
06:06:42 | 06:06:42 | 00:29:18 | 15 | 06:33:30 | 06:36:00 | 00:02:30 | 00:08:00 | 00:07:00 | 00:05:30
06:41:30 | 06:41:30 | 00:35:30 | 25 | 07:13:30 | 07:17:00 | 00:03:30 | 00:06:00 | 00:06:00 | 00:02:30
07:19:30 | 07:19:30 | 00:34:30 | 40 | 07:51:30 | 07:54:00 | 00:02:30 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:05:30
07:59:30 | 07:59:30 | 00:33:30 | 25 | 08:31:30 | 08:33:00 | 00:01:30 | 00:08:36 | 00:08:36 | 00:07:06
08:40:06 | 08:40:06 | 00:32:24 | 20 | 09:11:00 | 09:12:30 | 00:01:30 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:36
09:20:06 | 09:20:06 | 00:31:54 | 20 | 09:51:00 | 09:52:00 | 00:01:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:08:06
10:00:06 | 10:00:06 | 00:35:54 | 20 | 10:31:00 | 10:36:00 | 00:05:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:04:06
10:40:06 | 10:40:06 | 00:32:54 | 20 | 11:11:00 | 11:13:00 | 00:02:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:06
11:20:06 | 11:20:06 | 00:32:54 | 20 | 11:51:00 | 11:53:00 | 00:02:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:06
12:00:06 | 12:00:06 | 00:31:54 | 30 | 12:31:00 | 12:32:00 | 00:01:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:08:06
12:40:06 | 12:40:06 | 00:34:54 | 25 | 13:11:00 | 13:15:00 | 00:04:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:05:06
13:20:06 | 13:20:06 | 00:32:24 | 25 | 13:51:00 | 13:52:30 | 00:01:30 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:36
14:00:06 | 14:00:06 | 00:33:54 | 25 | 14:31:00 | 14:34:00 | 00:03:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:06:06
14:40:06 | 14:40:06 | 00:31:24 | 25 | 15:11:00 | 15:11:30 | 00:00:30 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:08:36
15:20:06 | 15:20:06 | 00:33:24 | 30 | 15:51:00 | 15:53:30 | 00:02:30 | 00:08:24 | 00:08:00 | 00:05:54
15:59:24 | 15:59:24 | 00:34:00 | 40 | 16:32:24 | 16:33:24 | 00:01:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:07:00
16:41:24 | 16:41:24 | 00:39:00 | 50 | 17:14:24 | 17:20:24 | 00:06:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:00:00
17:19:24 | 17:20:24 | 00:36:00 | 40 | 17:52:24 | 17:56:24 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:00:00
17:56:24 | 17:56:24 | 00:35:00 | 35 | 18:29:24 | 18:31:24 | 00:02:00 | 00:06:42 | 00:06:42 | 00:04:42
18:36:06 | 18:36:06 | 00:31:54 | 25 | 19:05:30 | 19:08:00 | 00:02:30 | 00:05:36 | 00:05:36 | 00:03:06
19:11:06 | 19:11:06 | 00:31:54 | 25 | 19:40:30 | 19:43:00 | 00:02:30 | 00:10:36 | 00:10:00 | 00:08:06
19:51:06 | 19:51:06 | 00:29:54 | 25 | 20:20:30 | 20:21:00 | 00:00:30 | 00:10:36 | 00:10:00 | 00:10:00
20:31:06 | 20:31:06 | 00:30:24 | 15 | 21:00:30 | 21:01:30 | 00:01:00 | 00:10:36 | 00:10:00 | 00:09:36
21:11:06 | 21:11:06 | 00:29:24 | 15 | 21:40:30 | 21:40:30 | 00:00:00 | 00:15:36 | 00:15:00 | 00:15:00
21:56:06 | 21:56:06 | 00:29:54 | 15 | 22:24:30 | 22:26:00 | 00:01:30 | 00:18:24 | 00:15:00 | 00:15:00
22:42:54 | 22:42:54 | 00:28:36 | 15 | 23:09:30 | 23:11:30 | 00:02:00 | 00:03:24 | 00:03:24 | 00:01:24
23:12:54 | 23:12:54 | 00:27:06 | 15 | 23:39:30 | 23:40:00 | 00:00:30 | 00:03:24 | 00:03:24 | 00:02:54
23:42:54 | 23:42:54 | 00:27:06 | 15 | 00:09:30 | 00:10:00 | 00:00:30 | 00:03:42 | 00:03:42 | 00:03:12
24:13:12 | 24:13:12 | Fahrt nach Garage Eigerplatz (Ankunft 24:22) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Systementscheid
Die Bestvariante besteht aus einem vollelektrischen Antrieb mit Schnellladesystem und einer Ladestation an der Haltestelle Weiermatt.
Die drei Angebote für die Schnelllader unterschieden sich stark in den Kosten für Fahrzeuge und/oder Ladestationen.
Der Einmallader war von den Kosten her vergleichbar mit dem günstigsten Angebot der Schnelllader. Seine Nachteile lagen bei der thermischen Heizung und bei der dennoch ungenügenden Reichweite in Kilometer pro Vollladung, was zum Bedarf eines zusätzlichen Fahrzeuges führte.
Die Linie 17 ist aus strukturellen Gründen für eine Umstellung auf Trolleybusse wenig geeignet. Neben der an sich bereits kostenintensiven Oberleitung wäre zusätzlich eine Strassenniveauabsenkung im Bereich der Unterführung Fischermätteli notwendig gewesen, was sich bei der Kostenanalyse negativ ausgewirkt hatte.
Der Ausstoss an CO2 lässt sich bei der Linie 17 um rund 600 Tonnen pro Jahr reduzieren.

## Slide 9: Fahrzeug
HESS LighTram519OPP, Gelenkbus 18.75m
Antrieb Achsen 2 und 3
Permanentmagnetmotoren je 160kW, flüssigkeitsgekühlt
Batterie Li-Ion NMC, Kapazität 150kWh, nutzbar 120 kWh
Batterie 1.8t
«Rückspiegel» mit Kameras
Fahrgastkapazität wie ein «normaler» Gelenkbus, 136 Personen

## Slide 10: Fahrzeug
2 x Permanentmagnet-Antriebsmotoren
Nominalspannung 424 VRMS@ Vbat 620VDC
Leistung: 90 kW (max. 160kW)
Drehmoment: 1070 Nm (max- 2100Nm)

## Slide 11: Fahrzeugdach - Batterie
Hochleistungsbatterie in Lithium-Ionen-Technologie (NCM)
Kapazität (installiert) 147.2 kWh
Gewicht ca. 1780 kg (ohne Rahmen)
Nominalspannung 799 V
Spannungsbereich 583-907V
Dimensionen 1844mm x 1500mm x 432 mm

## Slide 12
Transformator
3 x 150kW-HVC
OPP-Charge Ladearm

## Slide 13: OPP-Charge
HVC: Heavy Vehicle Charger - 450kW ausgelegt für das automatische Laden mittels Pantograph (automatique charging system „ACS“)
450kW DC Ausgangsleistung / CCS Protokoll mit 1 x 450 kW (max.) Ausgang: 300-920VDC max. 675A, EN61851-23 / DIN 70121
Eingangsspannung: 400V AC +/- 10% (50Hz)
Temperaturbereich: -30 bis + 45° C

## Slide 14: OPP-Charge

## Slide 15: Ladeanlage Depot Eigerplatz
5 Ladesäulen
CCS Combo 2 Stecker
50kW Ladeleistung
Kabellänge beachten!!

## Slide 17
  50 %
  100 %
  0 %

## Slide 18: Energieverbrauch, kWh/km
Chart: E-Bus, Verbrauch, [kWh/km]
| Feb 19 | Mär 19 | Apr 19 | Mai 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Okt 19 | Nov 19 | Dez 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mär 20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Dez 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mär 21 | Apr 21 | Mai 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Okt 21 | Nov 21 | Dez 21 | Total
Energie ab Zähler | 2.4925 | 2.3626 | 2.0746 | 1.9767 | 1.7735 | 1.7141 | 1.7479 | 1.7324 | 1.9706 | 2.7219 | 2.4532 | 2.7311 | 2.456 | 2.3298 | 1.8486 | 1.746 | 1.8087 | 1.6764 | 1.7015 | 1.743 | 2.1448 | 2.3928 | 2.7497 | 2.8513 | 2.5937 | 2.3445 | 2.0788 | 1.9787 | 1.689 | 1.6144 | 1.6782 | 2.0992

## Slide 19: Projektabweichungen
Baubewilligung (öffentliches Gewässer)
Lärm: Einhaltung der Grenzwerte zugesagt, jedoch dann trotzdem eine Lärmschutzhaube in Köniz
Lieferverzögerungen Ladestationen Garage (Unterlieferanten)
Durchgang Ladestation Köniz: 200cm gefordert, 195cm erreicht.  Hinter dem Ladearm sind noch ca. 7cm «Luft»
Erste Lärmschutzhaube war «untauglich», zweite Version mit anderem Hersteller
Defekte am Pantograph: kein elektrischer Betrieb

## Slide 20: Betriebliche Erfahrungen mit der Linie 17
Schnellladevorgang: Schulung / Begleitung, einfache Bedienung zwingend
Wendezeit ist entscheidend
Notfallkonzept: Vorbehaltene Entschlüsse, Einbindung Leitstelle
Umgang mit begrenzter Reichweite gewöhnungsbedürftig
Fahrplan ist haltbar
Fahren mit den Fahrzeugen: Problemlos

## Slide 21: Zwischenfazit
Redundanz schaffen für Ladestation auf der Strecke
  Pantograph auf dem Fahrzeug oder
  eine Ladestation (separate Speisung) mehr als für den Normalbetrieb nötig
Weiteres Ausarbeiten von Störfallszenarien (keine harten Grenzen möglich)
Fahrzeuge sind linienspezifisch optimiert. Auf anderen Linien müssen neue Anpassungen gemacht werden.  Wie können Fahrzeuge für alles Linien beschafft werden?
Leitstelle und Fahrer tasten sich weiterhin an «tiefe» Ladestände heran